## 対象書類一覧兼着手時チェックシート（工事）
別紙 １
電子納品対象書類一覧兼着手時チェックシート（工事） | [9 empty] | 協議実施日
※本チェックシートを用いて電子納品対象書類を協議するとともに、協議結果を工事記録に添付して回議する | [9 empty] | 令和 年 月 日
工事名
発注者 |  | 発注課所名
監督員名
受注者 |  | 会社名
現場代理人名
ウイルス対策ソフトウェア
| No. | 書 類 名 称 | 様式※ | 情報共有システム 対象工事における取扱い |  | 電子納品の 要否 〇：必須 △：任意 ×：不要 | 格納フォルダ | ファイル 形式 | 電子納品 の実施 〇：登録用データ △：その他データ ×：紙納品 なし：対象なし | 備 考
|  |  | 埼玉県 | 情報共有 システム | 紙または 電子(注1)
工事着手前 | 1 | 現場代理人等通知書 | ① | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 2 | 経歴書 | - |  | 〇 | △ | ー | ー |  | 個人情報が含まれるため、電子データで納品する場合はその他データとする
| 3 | 請負代金内訳書 | ① |  | 〇 | △ | OTHRS/ORG | 任意
| 4 | 工事工程表 | ① | 〇 |  | △ | MEET/ORG | 任意 |  | 情報共有システムの場合は工事記録で提出
| 5 | 建設業退職金共済証紙購入状況報告書 | ② | 〇 |  | △ | MEET/ORG | 任意 |  | 貼付方式の場合はスキャンしたものを工事情報共有システムで提出する。原本は別途提出とし、その旨を工事情報共有システムに明記する。
| 6 | 請求書 | ー |  | 〇 | × | ー | ー | ー
| 7 | 契約後ＶＥ提案書 | ⑥ | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 8 | 工事登録証明書(COBRIS) | ー | 〇 |  | ○ | OTHRS/ORG | 任意
| 9 | 施工計画書（個人情報に係るもの以外） 下記を含むこと ・再生資源利用計画書 ・再生資源利用促進計画書 ・段階確認検査一覧表（計画時点） | ー | 〇 |  | △ | MEET/ORG | 任意 |  | 個人情報に係る部分はその他データとする。 回議にあたっては「工事記録（提出）」を表紙とする。また、変更施工計画書を提出する場合は、差分ではなく、一式を提出することができる。
| 10 | 設計図書の照査確認資料 （契約約款第18条に該当する事実があった場合） | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 情報共有システムの場合は工事記録で提出
| 11 | 工事測量成果表 （仮ＢＭ及び多角点の設置） | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 情報共有システムの場合は工事記録で提出
| 12 | 工事測量結果 | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 情報共有システムの場合は工事記録で提出
| 13 | 施工体制台帳 | ② | 〇 |  | △ | MEET/ORG | 任意 |  | 情報共有システムの場合は工事記録で提出。個人情報に係る部分は電子納品禁止。
| 14 | 施工体系図 | ② | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 情報共有システムの場合は工事記録で提出。
| 15 | 工事情報共有システム利用協議 | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 協議実施後、工事情報共有システムを用いて報告する。なお、利用協議は対面である必要はない。
施工中 | 16 | 工事記録（指示） | ②③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意
| 17 | 工事記録（協議） | ②③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意
| 18 | 工事記録（承諾） | ②③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意
| 19 | 工事記録（報告） | ②③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意
| 20 | 工事記録（提出） | ②③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意
| 21 | 工事記録（その他） | ②③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意
| 22 | 関係機関協議資料（許可後の資料） | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 23 | 近隣協議資料 | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出。お知らせチラシ含む。ただし、個人情報に係る部分は電子納品禁止。
| 24 | 材料承諾書 | ③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 合格証明等、品質確認に必要な資料以外は納品時にまとめて紙提出することも可とする。
| 25 | 段階確認検査一覧表（施工中確認） | ② | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 検査毎に総括監督員の確認を得ること
| 26 | 休日・夜間作業届 | ー | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 27 | 工事履行報告書 | ① | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意
| 28 | 材料品質証明資料 | ー | 〇 |  | △ | MEET/ORG | 任意 |  | 紙受領したものは電子納品対象外
| 29 | 認定請求書（中間前払金） | ① |  | 〇 | × | ー | ー | ー
施工中 | 30 | 請求書（中間前払金） | ー |  | 〇 | × | ー | ー | ー
| 31 | 出来形報告書（出来高図、数量内訳書） | ー |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意
| 32 | 指定部分完成通知書 | ー |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意
| 33 | 指定部分引渡書 | ー |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意
| 34 | 請求書（指定部分完済払金） | ー |  | 〇 | × | ー | ー | ー
| 35 | 工事出来高内訳書 | ー |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意
| 36 | 部分払検査請求書 | ① |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意
| 37 | 請求書（部分払金） | ー |  | 〇 | × | ー | ー | ー
施工中 | 38 | 補修完了届 | ー | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 39 | 部分使用承諾書 | ー | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 40 | 工期延期届 | ① |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意
| 41 | 支給品受領書 | ー | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 42 | 支給品精算書 | ー | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 43 | 現場発生品調書 | ④ | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
工事完成時 | 44 | 工事完成通知書 | ① |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意
| 45 | 工事目的物引渡書 | ① |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意
| 46 | 請求書（完成代金） | ー |  | 〇 | × | ー | ー | ー
| 47 | 出来形管理図表 | ー |  | 〇 | ○ | MEET/ORG | 任意
| 48 | 品質管理図表 | ー |  | 〇 | ○ | MEET/ORG | 任意
| 49 | 工事写真 （写真帳の作成は不要） | ー |  | ○ | ○ | PHOTO | JPG/TIFF/SVG |  | 撮影頻度写真は登録用媒体 提出頻度写真はその他データ用媒体
| 50 | 技術資料の履行について（総合評価方式） | ⑦ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 51 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | ⑤ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 52 | 工事完成図 | ー |  | ○ | ○ | ＤＲＡＷＩＮＧＦ | 任意 |  | 電子データを原則とする
| 53 | 機器製作図、システム系統図 | - |  | ○ | ○ | OTHRS/ORG | SXF/SFC/PDF
| 54 | 機器取扱説明書 | - |  | ○ | △ | OTHRS/ORG | 任意
| 55 | 各種台帳 （橋りょう、トンネル、照明灯、横断歩道橋、河川カルテなど） | ー |  | 〇 | △ | ＲＥＧＩＳＴＥＲ | 指定の形式 |  | 詳細は各事業課の台帳作成の手引きを参照
| 56 | 工事成績評定結果に関する説明請求について | ⑤ |  | ○ | × | ー | ー | ー
| 57 | 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書 | ② | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 58 | 再生資源利用実施書 | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 59 | 再生資源利用促進実施書 | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 60 | 工事登録証明書(COBRIS) | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 |  | 工事記録で提出
| 61 | 地質・土質調査結果 | ー | ー | ー | △ | BORING | 任意
| 62 | 発注図（発注者より提供があった場合のみ） | ー | ー | ー | △ | DRAWINGS | SXF/SFC/PDF
| 63 | i-Construction | ー | ー | ー | △ | ICON | 任意
| 64 | BIM/CIM | ー | ー | ー | △ | ＢＩＭＣＩＭ | 任意
※様式 ①：埼玉県建設工事標準請負契約約款に基づく様式
②：埼玉県土木工事共通仕様書に基づく様式 | [5 empty] | ：原則、情報共有システムを活用する書類
③：埼玉県土木工事監督要綱に基づく様式 | [5 empty] | ：上記のうち、埼玉県様式を使う書類
④：建設工事施工に伴う現場発生品の取扱い要領に基づく様式
⑤：埼玉県土木工事成績評定要領に基づく様式
⑥：埼玉県契約後ＶＥ方式仕様書に基づく様式
⑦：埼玉県総合評価ガイドライン（参考資料編）に基づく様式
（注１）「電子」はメール、大容量ファイル交換システム（情報共有システムの機能のうち、承諾機能のないメッセージ機能などを含む）、電子媒体による提出を対象としている。
※本表は情報共有システム提出と紙提出の基本的な取扱いを示したものであり、提出方法を特定しているものではない。
提出方法は、工事内容により特性も異なるため、受発注者協議により決定すること。

## 記入例（工事）
別紙 １
電子納品対象書類一覧兼着手時チェックシート（工事） | [10 empty] | 協議実施日
※本チェックシートを用いて電子納品対象書類を協議するとともに、協議結果を工事記録に添付して回議する | [10 empty] | 令和７年〇月〇日
工事名 |  | 〇〇工事
発注者 |  | 発注課所名 | 〇〇下水道事務所
|  | 監督員名 | 〇〇 〇〇
受注者 |  | 会社名 | 〇〇〇〇建設株式会社
|  | 現場代理人名 | 〇〇 〇〇
|  | ウイルス対策ソフトウェア | 〇〇〇〇 （ウイルス定義ファイル更新日 〇〇〇〇年〇月〇日）
| No. | 書 類 名 称 |  | 様式※ | 情報共有システム 対象工事における取扱い |  | 電子納品 の要否 〇：必須 △：任意 ×：不要 | 格納フォルダ | ファイル 形式 | 電子納品 の実施 〇：登録用データ △：その他データ ×：紙納品 なし：対象なし | 備 考
|  |  |  | 埼玉県 | 情報共有 システム | 紙または 電子(注1)
工事着手前 | 1 | 現場代理人等通知書 |  | ① | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 2 | 経歴書 |  | - |  | 〇 | △ | ー | ー | △
| 3 | 請負代金内訳書 |  | ① |  | 〇 | △ | OTHRS/ORG | 任意 | 〇
| 4 | 工事工程表 |  | ① |  | 〇 | △ | （情報共有ｼｽﾃﾑの場合） MEET/ORG （上記以外） PLAN/ORG | 任意 | 〇
| 5 | 建設業退職金共済証紙購入状況報告書 |  | ② | 〇 |  | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 6 | 請求書 |  | ー |  | 〇 | × | ー | ー | ー
| 7 | 契約後ＶＥ提案書 |  | ⑥ | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 | なし
| 8 | 工事登録証明書 |  | ー | 〇 |  | ○ | OTHRS/ORG | 任意 | 〇
| 9 | 施工計画書（個人情報に係るもの以外） 下記を含むこと ・再生資源利用計画書 ・再生資源利用促進計画書 ・段階確認検査一覧表（計画時点） |  | ー | 〇 |  | △ | （情報共有ｼｽﾃﾑの場合） MEET/ORG （上記以外） PLAN/ORG | 任意 | 〇 | 施工計画書に個人情報は含まない予定
| 10 | 設計図書の照査確認資料 （契約約款第18条に該当する事実があった場合） |  | ー | 〇 |  | ○ | （情報共有ｼｽﾃﾑの場合） MEET/ORG （上記以外） PLAN/ORG | 任意 | 〇
| 11 | 工事測量成果表 （仮ＢＭ及び多角点の設置） |  | ー | 〇 |  | ○ | （情報共有ｼｽﾃﾑの場合） MEET/ORG （上記以外） PLAN/ORG | 任意 | × （委託業者が紙のみ）
| 12 | 工事測量結果 |  | ー | 〇 |  | ○ | （情報共有ｼｽﾃﾑの場合） MEET/ORG （上記以外） PLAN/ORG | 任意 | × （委託業者が紙のみ）
| 13 | 施工体制台帳 |  | ② | 〇 |  | △ | （情報共有ｼｽﾃﾑの場合） MEET/ORG （上記以外） PLAN/ORG | 任意 | △
| 14 | 施工体系図 |  | ② | 〇 |  | ○ | （情報共有ｼｽﾃﾑの場合） MEET/ORG （上記以外） PLAN/ORG | 任意 | 〇
| 15 | 工事情報共有システム利用協議 |  | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇
施工中 | 16 | 工事記録（指示） |  | ②③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 17 | 工事記録（協議） |  | ②③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 18 | 工事記録（承諾） |  | ②③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 19 | 工事記録（報告） |  | ②③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 20 | 工事記録（提出） |  | ②③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 21 | 工事記録（その他） |  | ②③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 22 | 関係機関協議資料（許可後の資料） |  | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 23 | 近隣協議資料 |  | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇 | 個人情報に係る部分は電子納品禁止 お知らせチラシ含む
| 24 | 材料承諾書 |  | ③ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇 （一部紙） | 合格証明等、品質確認に必要な資料以外は納品時にまとめて紙提出することも可とする。
| 25 | 段階確認検査一覧表（施工中確認） |  | ② | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 26 | 休日・夜間作業届 |  | ー | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 27 | 工事履行報告書 |  | ① | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 28 | 材料品質証明資料 |  | ー | 〇 |  | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 29 | 認定請求書（中間前払金） |  | ① |  | 〇 | × | ー | ー | ー
施工中 | 30 | 請求書（中間前払金） |  | ー |  | 〇 | × | ー | ー | ー
| 31 | 出来形報告書（出来高図、数量内訳書） |  | ー |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 32 | 指定部分完成通知書 |  | ー |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 33 | 指定部分引渡書 |  | ー |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 34 | 請求書（指定部分完済払金） |  | ー |  | 〇 | × | ー | ー | ー
| 35 | 工事出来高内訳書 |  | ー |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 36 | 部分払検査請求書 |  | ① |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 37 | 請求書（部分払金） |  | ー |  | 〇 | × | ー | ー | ー
| 38 | 補修完了届 |  | ー | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 39 | 部分使用承諾書 |  | ー | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 40 | 工期延期届 |  | ① |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 41 | 支給品受領書 |  | ー | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 42 | 支給品精算書 |  | ー | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 43 | 現場発生品調書 |  | ④ | ○ |  | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
工事完成時 | 44 | 工事完成通知書 |  | ① |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 45 | 工事目的物引渡書 |  | ① |  | 〇 | △ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 46 | 請求書（完成代金） |  | ー |  | 〇 | × | ー | ー | ー
| 47 | 出来形管理図表 |  | ー |  | 〇 | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 48 | 品質管理図表 |  | ー |  | 〇 | ○ | MEET/ORG |  | 〇
| 49 | 工事写真 （写真帳の作成は不要） |  | ー |  | ○ | ○ | PHOTO | JPG | 〇
| 50 | 技術資料の履行について（総合評価方式） |  | ⑦ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | なし
| 51 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 |  | ⑤ | 〇 |  | ○ | MEET/ORG | 任意 | 〇
| 52 | 工事完成図 |  | ー |  | ○ | ○ | ＤＲＡＷＩＮＧＦ | 任意 | 〇
| 53 | 機器製作図、システム系統図 |  | - |  | ○ | ○ | OTHRS/ORG | SXF/SFC/PDF | なし
| 54 | 機器取扱説明書 |  | - |  | ○ | △ | OTHRS/ORG | 任意 | ×
| 55 | 各種台帳 （橋りょう、トンネル、照明灯、横断歩道橋、河川カルテなど） |  | ー |  | 〇 | △ | ＲＥＧＩＳＴＥＲ | 指定の形式 | なし
| 56 | 工事成績評定結果に関する説明請求について |  | ⑤ |  | ○ | × | ー | ー | ー
| 57 | 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書 |  | ② | 〇 |  | ○ | MEET/ORG |  | 〇
| 58 | 再生資源利用実施書 |  | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG |  | 〇
| 59 | 再生資源利用促進実施書 |  | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG |  | 〇
| 60 | 工事登録証明書(COBRIS) |  | ー | 〇 |  | ○ | MEET/ORG |  | 〇
| 61 | 地質・土質調査結果 |  | ー | ー | ー | △ | BORING | 任意 | 〇
| 62 | 発注図（発注者より提供があった場合のみ） |  | ー | ー | ー | △ | DRAWINGS | SXF/SFC/PDF | なし
| 63 | i-Construction |  | ー | ー | ー | △ | ICON | 任意 | ○
| 64 | BIM/CIM |  | ー | ー | ー | △ | ＢＩＭＣＩＭ | 任意 | なし
※様式 ①：埼玉県建設工事標準請負契約約款に基づく様式
②：埼玉県土木工事共通仕様書に基づく様式 | [6 empty] | ：原則、情報共有システムを活用する書類
③：埼玉県土木工事監督要綱に基づく様式 | [6 empty] | ：上記のうち、埼玉県様式を使う書類
④：建設工事施工に伴う現場発生品の取扱い要領に基づく様式
⑤：埼玉県土木工事成績評定要領に基づく様式
⑥：埼玉県契約後ＶＥ方式仕様書に基づく様式
⑦：埼玉県総合評価ガイドライン（参考資料編）に基づく様式
（注１）「電子」はメール、大容量ファイル交換システム（情報共有システムの機能のうち、承諾機能のないメッセージ機能などを含む）、電子媒体による提出を対象としている。
※本表に掲載のない工事関係書類の取扱い（情報共有システムの対象，非対象）については，受発注者協議による。
※本表は情報共有システム提出と紙提出の基本的な取扱いを示したものであり、提出方法を特定しているものではない。
提出方法は、工事内容により特性も異なるため、受発注者協議により決定すること。
備考欄に記載が必要な場合、あらかじめ記入されている注意事項を消して上書きすることも可能です
委託先業者が電子データの納品を行わない場合は「紙納品（×）」としてください。紙納品されたものを電子化する必要はありません。
なお、着手時に「紙納品（×）」であっても、後の協議で電子データの納品が可能になった場合は電子データで納品できます。チェックシートの修正は必要ありません。
今後提出する書類の電子データの実施、納品の方法を協議するもののため、作成予定がない又は作成する可能性が低いものについても協議してください。明らかに該当しない項目は「対象なし（なし）」としてください。
紙・電子併用の可能性がある場合は「登録用データ（〇）」又は「その他データ（△）」とし、紙納品であることを記載する必要はありません。
取扱説明書など紙で提出されるものは「紙納品（×）」としてください。紙納品されたものを電子化する必要はありません。
発注図の提供があった場合はＤＲＡＷＩＮＧＳにデータを保存してください